## S1
Epic | Task | Desc | Dept | Owner | Priority | Release | Notes | Status | Development TODO's
Build Pipeline | CI/Build kurulumu | iOS + Android otomatik build, imzalama, versiyonlama | Dev |  |  |  |  | Done
| Store ön-gereksinimleri | Bundle ID, provisioning, store hesap erişimleri | Product |  |  |  |  | Done
Kamera & Input | Kamera modeli | Fit=minZoom açılış, pinch zoom (~2.2x), pan + clamp + damping'li atalet | Dev |  |  |  | AmazeGo/LeanTouch modeli; prototip camera.js parametreleri referans | Not Started
| Tap/drag ayrımı | 8px eşik; eşik aşılırsa tap hücreye ulaşmaz | Dev |  |  |  | Hafta 1 cihaz spike'ının parçası | Not Started
| Basılı-tut görüş önizlemesi | ~160ms bekleyince hücrenin 4 yön görüşü çizilir | Dev |  |  |  | Tutorial'ın da doğal parçası | Not Started
| Cihazda input feel testi | Gerçek cihazda his doğrulaması, eşik/atalet tuning | Dev, Product |  |  |  | Hafta 1 sonunda bitmiş olmalı | Not Started
Gameplay Mekanikleri | Board model + tap çözümleme | 4 yön görüş taraması; occupied/blank/miss/match; koridor + L-köşe eşleşme | Dev |  |  |  | Prototip board.js birebir referans | Not Started
| Taş uçuş & çarpışma akışı | Match'te taşlar hücreye kayar + kırılır; miss'te gelip geri döner | Dev |  |  |  | Placeholder ile hafta 1 | Not Started
| Combo (çifte patlama) | İki çift aynı anda görüyorsa birlikte patlama | Dev |  |  |  | Congrats tetiklerine bağlanır | Not Started
| Can sistemi | 3 can, miss'te -1, blank yakmaz; ilk 5 levelda kapalı | Dev |  |  |  | Tutorial kararına bağlı | Not Started
| Win/Lose tespiti | Tüm taşlar kalkınca win; can 0'da fail | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Şekil maskesi desteği | Mask'lı levellar: taş konmaz, görüş geçer, tap edilebilir | Dev |  |  |  | Tam dolu levellar da bank'ten aynı formatla gelir | Not Started
| Noktalı ızgara sunumu | Boş hücre noktaları + mat; kutu çizilmez | Dev, Art |  |  |  |  | Not Started
Sticker & Tile Pipeline | Sticker stil keşfi | 2-3 stil adayı | Art |  |  |  | Hafta 1; karar gecikirse animasyonlar kayar | Not Started
| Stil kararı | Adaylardan seçim | Product, Art |  |  |  |  | Not Started
| Sticker set üretimi | Benzersiz çift sayısına yetecek set + atlas/import pipeline | Art |  |  |  | Gereken adet level bank'ten çıkar | Not Started
| Tile idle/dolu hücre animları | Sallanma, dolu hücreye tap feedback'i | Anim |  |  |  |  | Not Started
| Çarpışma & kırılma VFX | Taşların hücrede buluşup kırılması | Anim |  |  |  | Oyunun imza anı, cilalı olmalı | Not Started
| Miss/hata feedback animı | Geri dönüş + hata sallanması | Anim |  |  |  |  | Not Started
Ekranlar (UI Flow) | Splash | Loading + logo -> Main Menu | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Splash görselleri | Görsel + logo animasyonu | Art |  |  |  |  | Not Started
| Main Menu | Yatay progress path + play butonu + settings | Dev |  |  |  | Play butonu rengi sıradaki levelın etiketine uyar | Not Started
| Main Menu görselleri | Layout + path/node görselleri | Art |  |  |  |  | Not Started
| Settings / In-game Settings | Sound/vibration/legal; oyun içi + restart | Dev |  |  |  | Dark mode ertelendi | Not Started
| Settings görselleri | Popup tasarımları | Art |  |  |  |  | Not Started
| Gameplay ekranı | Board + HUD: can, süre, level index + zorluk etiketi | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Gameplay ekran görselleri | HUD, mat, etiket rozetleri | Art |  |  |  |  | Not Started
| WIN ekranı | AmazeGo referanslı; progress path'te node ilerlemesi görünür | Dev |  |  |  |  | Not Started
| WIN ekran tasarımı | AmazeGo referanslı | Art |  |  |  |  | Not Started
| LOSE / Fail ekranı | Revive (rewarded) + restart | Dev |  |  |  | AmazeGo referanslı | Not Started
| LOSE ekran tasarımı |  | Art |  |  |  | AmazeGo referanslı | Not Started
| Next level geçişi | Sıradaki node/level önizleme | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Scene flow wiring | Navigasyon + state yönetimi | Dev |  |  |  |  | Not Started
Zorluk Etiketleri & Progress Path | Etiket şeması | easy/normal/hard/super hard + renk paleti | Product, Art |  |  |  | Renkler node, play butonu ve in-level rozette ortak | Not Started
| Progress path bileşeni | Yatay path, zorluk renkli node'lar; main menu + win ekranında | Dev |  |  |  | Tek bileşen, iki yerde kullanılır | Not Started
| In-level etiket gösterimi | HUD'da level etiketi | Dev, Art |  |  |  |  | Not Started
Levellar & Save/Load | Bank formatı + loader | Prototip JSON formatı (pairs + mask + meta) gömülü bank olarak | Dev |  |  |  | Generator Unity'ye port edilmez, Node tool kalır | Not Started
| Save/Load sistemi | Progress, can, ayarlar | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Funnel kesimi | Tam dolu + normal karışık level seçimi ve sıralaması; etiketlerin işlenmesi | Product |  |  |  | Etiketler progress path'i besler | Not Started
| Playtest & zorluk kalibrasyonu | Etiketlerin gerçek oyuncu hissiyle doğrulanması | Product |  |  |  | Hafta 3 | Not Started
Hint | Hint logic | Geçerli tap hücresini bulup highlight (availableTapCells mantığı) | Dev |  |  |  | MLP'deki solver portu gerekmez, ucuz | Not Started
| Hint UI | Highlight + balon | Dev, Art |  |  |  | AmazeGo referanslı | Not Started
| Hint ekonomisi | 3 hak -> sonrası rewarded | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Match sayısı banner'ı | Uzun süre match bulunamayınca aktif match sayısı popup'ı | Dev, Art |  |  |  | Prototipte hazır mantık | Not Started
Tutorial / Onboarding | Intro level | Input öğretimi: tap, kamera, basılı-tut önizleme | Product, Dev |  |  |  | AmazeGo referanslı; progress path'te ayrı durabilir | Not Started
| İlk 5 level guided | Can kapalı, yönlendirmeli; is_tutorial_done | Dev, Product |  |  |  |  | Not Started
| Tutorial görselleri | El/işaret + yönlendirme | Art |  |  |  |  | Not Started
Atiba Entegrasyonu | SDK entegrasyonu | Reklam/events | Dev |  |  |  | Math Logic'ten port | Not Started
| Rewarded reklam | Revive + Hint | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Interstitial + Banner + gating | Level eşiği + cooldown | Dev |  |  |  | Math Logic'ten port | Not Started
ATT + GDPR | Consent/CMP + ATT prompt | Açılış akışı + rehber ekranı | Dev |  |  |  | Math Logic'ten port | Not Started
| ATT guide görseli | Rehber ekran tasarımı | Art |  |  |  |  | Not Started
RC Değerleri | RC tanımları + wiring | Reklam configleri, hint sayısı, tutorial bayrakları | Product, Dev |  |  |  | DDA sabitleri çıkarıldı | Not Started
Congrats Feedbacks | Tetik logic | Combo/çifte patlama, hızlı seri anları | Dev |  |  |  | Oyuna özgü | Not Started
| Congrats VFX/SFX |  | Anim, Art |  |  |  |  | Not Started
Motivation Messages | Mesaj logic + metinleri | Datasız övgü mesajları (MLP V2 modeli ile başla) | Dev, Product |  |  |  | Data hesaplama taskları çıkarıldı | Not Started
Notifications | Push izni + strateji | İzin zamanlaması + içerikler | Dev, Product |  |  |  | Math Logic'ten port | Not Started
Meta Popuplar | Rate-us + düşük can | Koşullu akışlar + görseller | Dev, Art |  |  |  | Math Logic'ten port | Not Started
SFXs | Audio sistemi + assetler | Sounds sheet'i şablon olarak yeniden doldurulur | Dev, Art |  |  |  |  | Not Started
Haptics | Haptic mapping | Haptics sheet'i tap match eventlerine uyarlanır | Dev |  |  |  | Tap/match/miss eventleri | Not Started
Store & ASO | Icon + görseller + metinler | Icon, screenshot, ASO metinleri | Art, Product |  |  |  |  | Not Started
Localization | Lokalizasyon altyapısı | String tablosu | Dev |  |  |  | Çeviri içerikleri sprint dışı, ertelenebilir | Not Started