## S2
Epic | Task | Desc | Dept | Owner | Priority | Release | Notes | Status | Development TODO's
MLP Loading Improvements | Loading text çözünürlüğü düzeltilecek |  | Dev | Musab |  |  |  | Done
| Progress bar yavaş dolma animasyonu | 0'dan dolmaya başlayan smooth bi loading screenimiz olsun | Dev, Product | Musab |  |  | Yusuf Utku Guldur sana okeyse done'a çeker misin | QA
MLP Hint Polish | Hint anim | animasyonun hızı artmalı ve denklemin gelişi düzelmeli | Dev |  |  |  |  | Done
| Highlighted equation size fix |  | Dev |  |  |  |  | Done
| Hint button drop shadow |  | Dev |  |  |  |  | Done
| Hint button/popup positions adjustment | özellikle hint 1 done butonu diğer hintlere göre çok yukarıda kalıyor. tüm hintleri benzer konumda gösterelim | Dev, Product |  |  |  |  | Done
| Hint intro button click duplicate sfx | hint intro button click'te 2 kere button tap sesi çalıyor | Dev |  |  |  |  | Done
MLP Double Touch Lock | Android double input bug fix | galaxy a21 case. elim değince input vermemeli | Dev |  |  |  |  | QA
MLP Polish Notes | Win screen heart shadow | Soldaki kalp sprite mirrored değil döndürülerek eklenmiş. Bu yüzden gölgesi kaymış görünüyor. | Dev | Musab |  |  |  | Done
| Board cell border overlap issue | lenovo tablet ve bazı android cihazlarda bazı borderlar daha kalın gözüküyor | Dev |  |  |  |  | Done
| Operator asset quality fix | operator assetleri kirli/kalitesiz duruyor. tüm bölme işareti çeşitleri + operatör assetlerinin kalitesini düzeltelim | Dev | Musab |  |  |  | Done
| Tutorial correct equation fixes | correct equation screeninde overlayi kaldıralım, gameplay gözüksün (figma ref) + ribbonı çok az yukarı taşıyalım, gridi kapatmasın (figma ref) | Dev |  |  |  |  | Done
| No ad available toast message | herhangi bi sebepten rewarded reklam oynatılamadığında toast message basalım | Dev |  |  |  |  | Done
MLP Animation | Logo animation | Logo animasyonu periyodik olarak tekrar tekrar oynasın? | Dev | Musab |  |  | Yusuf Utku Guldur bunu revert edelim mi kalsın mı? | Cancelled
MLP Level Polish | Level polish | zaman kalırsa levellara bi bakalım | Product | Utku |  |  |  | Not Started
MLP New Features | Player elo profile & scoring | TBA | Product, Dev, Art |  |  |  |  | Cancelled
| Hidden equations | TBA | Dev, Art, Anim, Product |  |  |  |  | Cancelled
| Gem collection | TBA | Dev, Art, Anim, Product |  |  |  |  | In Progress
| Daily streak | Meowdoku benzeri basılı tutmalı daily streak + progress screen + main menu | Product, Dev, Art |  |  |  |  | In Progress
| Daily challenge | 15x15 daily challenge denemesi + main menu gösterimi (<lvl21 locked, play, done gösterimleri) + win screen | Dev, Art |  |  |  |  | In Progress
ABP Improvements | Dynamic difficulty |  | Product, Dev | Artun, Utku |  |  |  | In Progress
| Target API update |  | Dev |  |  |  |  | Done
| Daily icon | Daily icon design + Implementation | Art, Dev | Anıl |  |  |  | Done
| Daily levels | Eylül daily levelları | Product | Ceylin |  |  |  | Done
| Motivation messages V2 | Win ekranında display edilen datalar kaldırılacak, mesajlarda % dataları kaldırılacak, sadece övgüler olacak datasız | Product, Dev | Ceylin |  |  |  | Done
| Congrats messages on/off option |  | Dev |  |  |  |  | Done
| Skip level with no ads bug fix | Emily Kaplan support | Dev |  |  |  | skip level rewarded olduğu için ad girince çalışmıyor sanmış | Done
| 8x8 daily flag | RC eklenecek daily 8x8 oynatabilmek için | Dev |  |  |  | Yusuf Utku Guldurdefault true setli testing için, düzeltmeyi unutmayalım | Done

## S1
Epic | Task | Desc | Dept | Owner | Priority | Release | Notes | Status | Development TODO's
Build Pipeline | CI/Build kurulumu | iOS + Android otomatik build, imzalama, versiyonlama | Dev |  |  |  |  | Done
| Store ön-gereksinimleri | Bundle ID, provisioning, store hesap erişimleri | Product |  |  |  |  | Done
Ekranlar (UI Flow) | Splash | Loading + quote + logo; loading done -> Main Menu | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Splash | Splash görsel + logo animasyonu?+ text | Art |  |  |  |  | Not Started
| Main Menu | Bölüm N butonu, Settings, Logo | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Main Menu | Menü layout + görseller | Art |  |  |  |  | Not Started
| Settings | Sound/vibration/dil/legal linkler | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Settings | Ayarlar popup tasarımı | Art |  |  |  |  | Not Started
| In-game Settings | Oyun içi ayarlar + Restart | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Gameplay ekranı | Grid + tray + tiles + can + hint + time + level index texti + buttons | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Gameplay ekranı | Board, tray, tiles, HUD assetleri | Art |  |  |  |  | Not Started
| WIN ekranı | Data (size/time/score/combo) + motivasyon + Level N+1 + board ? | Dev |  |  |  |  | Not Started
| WIN ekranı | WIN ekran tasarımı ? | Art |  |  |  |  | Not Started
| LOSE / Fail ekranı | Revive(rewarded) + Restart | Dev |  |  |  |  | Not Started
| LOSE / Fail ekranı | LOSE ekran tasarımı | Art |  |  |  |  | Not Started
| Next Level geçişi | Level N+1 önizleme + boyut artışı | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Scene flow wiring | Ekranlar arası navigasyon + state yönetimi | Dev |  |  |  |  | Not Started
Gameplay Mekanikleri | Grid + denklem modeli | 7/9/11/13 grid, kesişen denklemler, tam bölme | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Tray & Placement | Drag+tap, anında doğrulama, doğru kilit / yanlış tray'e dön | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Can sistemi | 3 can, yanlışta -1, 0'da Fail | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Win/Lose tespiti | Tüm holes dolunca win | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Placement görselleri | Taş, kilit, yanlış move feedback | Art |  |  |  |  | Not Started
Levellar & Save/Load | Offline bank formatı + loader | Gömülü level bankası okuma; boyut×rank kova | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Save/Load sistemi |  | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Level bank üretimi | Bank üretimi ve genişletme | Product |  |  |  |  | Not Started
DDA | Skill S güncelleme | clean/win/loss + hint/revive ?? | Dev |  |  |  | combo'da alınabilir | Not Started
| Kova seçimi | floor(S)=rank, kesir=konum, son 100 tekrar yok, logic netleşecek | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Boyut ilerlemesi | Kariyer numarasına bağlı basamak (DDA'dan bağımsız) | Dev |  |  |  |  | Not Started
| DDA tuning (RC) | Sabitlerin RC'den ayarlanması | Product |  |  |  |  | Not Started
Hint | Solver motoru portu | bot merdiveni (T1-T6) client'a | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Hint yerleştir + açıkla UI | Doğru taşı koy + gerekçe metni | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Hint UI görselleri | Açıklama balonu + highlight | Art |  |  |  |  | Not Started
| Hint ekonomisi | 3 tek seferlik hak -> sonrası rewarded | Dev |  |  |  |  | Not Started
Atiba Entegrasyonu | Atiba SDK entegrasyonu | reklam/events | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Rewarded reklam | Revive + Hint | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Interstitial + Banner + gating | L>=11 + cooldown( day bucketları) + first session 25dk | Dev |  |  |  |  | Not Started
ATT + GDPR | Consent / CMP akışı | GDPR consent, açılışta | Dev |  |  |  |  | Not Started
| ATT prompt + guide | iOS ATT izni + rehber ekranı | Dev |  |  |  |  | Not Started
| ATT guide görseli | Rehber ekran tasarımı | Art |  |  |  |  | Not Started
RC Değerleri | RC anahtarlarının tanımı | Reklamconfigleri, DDA sabitleri, hint sayısı | Product |  |  |  |  | Not Started
| RC entegrasyonu | Remote config wiring + default'lar | Dev |  |  |  |  | Not Started
Tutorial / Onboarding | Tutorial logic | Tek level guided; is_tutorial_done | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Tutorial görselleri | El/işaret + yönlendirme görselleri | Art |  |  |  |  | Not Started
Congrats Feedbacks | Congrats tetik logic | Güçlü çözüm anları tetikleyici | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Congrats VFX | Yerleşme in/out animasyonu | Anim |  |  |  |  | Not Started
| Congrats SFX | Ses efektleri | Art |  |  |  |  | Not Started
Motivation Messages & Statistic | WIN data hesaplama | size / time / score / combo | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Mesaj seçim logic | Performansa göre motivasyon mesajı seçimi | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Mesaj metinleri | Kova bazlı motivasyon metinleri | Product |  |  |  |  | Not Started
| İstatistik layout | WIN data + mesaj yerleşimi | Art |  |  |  |  | Not Started
Notifications | Push izni + zamanlama | İzin isteği (uygun anda) + push_ask_count | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Push stratejisi/içerik | Bildirim tetikleyicileri ve metinleri | Product |  |  |  |  | Not Started
Meta Popuplar | Rate-us prompt | Koşullu rate-us akışı | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Düşük can uyarısı | Son canda uyarı popup | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Popup görselleri | Rate-us + düşük can tasarımı | Art |  |  |  |  | Not Started
SFXs | Audio sistemi | Müzik + SFX yönetimi, ayarlarla bağ | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Ses assetleri | Müzik + SFX üretimi/lisansı | Art |  |  |  |  | Not Started
Store Görselleri & ASO | App icon + store görselleri | Icon, screenshot, feature graphic | Art |  |  |  |  | Not Started
| ASO metinleri | Başlık, açıklama, anahtar kelimeler | Product |  |  |  |  | Not Started
Localization | Lokalizasyon altyapısı | String tablosu + dil değişimi | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Çeviri içerikleri | Diller belirlenecek | Product |  |  |  |  | Not Started
Haptics | [7 empty] | Not Started
Not Started
Not Started

## tap the match
Epic | Task | Desc | Dept | Owner | Priority | Release | Notes | Status | Development TODO's
Build Pipeline | CI/Build kurulumu | iOS + Android otomatik build, imzalama, versiyonlama | Dev |  |  |  |  | Done
| Store ön-gereksinimleri | Bundle ID, provisioning, store hesap erişimleri | Product |  |  |  |  | Done
Ekranlar (UI Flow) | Splash | Loading + quote + logo; loading done -> Main Menu | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Splash | Splash görsel + logo animasyonu?+ text | Art |  |  |  |  | Not Started
| Main Menu | Bölüm N butonu, Settings, Logo | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Main Menu | Menü layout + görseller | Art |  |  |  |  | Not Started
| Settings | Sound/vibration/music/layout ızgarası/legal linkler | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Settings | Ayarlar popup tasarımı | Art |  |  |  |  | Not Started
| In-game Settings | Oyun içi ayarlar + Restart | Dev |  |  |  | dark mode/light mode olacak ? | Not Started
| Gameplay ekranı | Grid + tray + tiles + can + hint + time + level index texti + buttons | Dev |  |  |  | değişecek | Not Started
| Gameplay ekranı | Board, tray, tiles, HUD assetleri | Art |  |  |  | değişecek | Not Started
| WIN ekranı | Data (size/time/score/combo) + motivasyon + Level N+1 + board ? | Dev |  |  |  | değişecek | Not Started
| WIN ekranı | WIN ekran tasarımı ? | Art |  |  |  | amazegoya benzeyecek | Not Started
| LOSE / Fail ekranı | Revive(rewarded) + Restart | Dev |  |  |  | amazegoya benzeyecek | Not Started
| LOSE / Fail ekranı | LOSE ekran tasarımı | Art |  |  |  | amazegoya benzeyecek | Not Started
| Next Level geçişi | Level N+1 önizleme + boyut artışı | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Scene flow wiring | Ekranlar arası navigasyon + state yönetimi | Dev |  |  |  | ekstra olarak hard level super hard ve normal level etiketleri olacak | Not Started
Gameplay Mekanikleri | Grid + denklem modeli | 7/9/11/13 grid, kesişen denklemler, tam bölme | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Tray & Placement | Drag+tap, anında doğrulama, doğru kilit / yanlış tray'e dön | Dev |  |  |  | full değişecek | Not Started
| Can sistemi | 3 can, yanlışta -1, 0'da Fail | Dev |  |  |  | full değişecek | Not Started
| Win/Lose tespiti | Tüm holes dolunca win | Dev |  |  |  | full değişecek | Not Started
| Placement görselleri | Taş, kilit, yanlış move feedback | Art |  |  |  | full değişecek | Not Started
Levellar & Save/Load | Offline bank formatı + loader | Gömülü level bankası okuma; boyut×rank kova | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Save/Load sistemi |  | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Level bank üretimi | Bank üretimi ve genişletme | Product |  |  |  |  | Not Started
DDA | Skill S güncelleme | clean/win/loss + hint/revive ?? | Dev |  |  |  | olup olmayacağı tartışmalı | Not Started
| Kova seçimi | floor(S)=rank, kesir=konum, son 100 tekrar yok, logic netleşecek | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Boyut ilerlemesi | Kariyer numarasına bağlı basamak (DDA'dan bağımsız) | Dev |  |  |  |  | Not Started
| DDA tuning (RC) | Sabitlerin RC'den ayarlanması | Product |  |  |  |  | Not Started
Hint | Solver motoru portu | bot merdiveni (T1-T6) client'a | Dev |  |  |  | amazegoya benzeyecek | Not Started
| Hint yerleştir + açıkla UI | Doğru taşı koy + gerekçe metni | Dev |  |  |  | amazegoya benzeyecek | Not Started
| Hint UI görselleri | Açıklama balonu + highlight | Art |  |  |  | amazegoya benzeyecek | Not Started
| Hint ekonomisi | 3 tek seferlik hak -> sonrası rewarded | Dev |  |  |  | amazegoya benzeyecek | Not Started
Atiba Entegrasyonu | Atiba SDK entegrasyonu | reklam/events | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Rewarded reklam | Revive + Hint | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Interstitial + Banner + gating | L>=11 + cooldown( day bucketları) + first session 25dk | Dev |  |  |  | math logic | Not Started
ATT + GDPR | Consent / CMP akışı | GDPR consent, açılışta | Dev |  |  |  | math logic | Not Started
| ATT prompt + guide | iOS ATT izni + rehber ekranı | Dev |  |  |  | math logic | Not Started
| ATT guide görseli | Rehber ekran tasarımı | Art |  |  |  | math logic | Not Started
RC Değerleri | RC anahtarlarının tanımı | Reklamconfigleri, DDA sabitleri, hint sayısı | Product |  |  |  | degişecek | Not Started
| RC entegrasyonu | Remote config wiring + default'lar | Dev |  |  |  | degişecek | Not Started
Tutorial / Onboarding | Tutorial logic | Tek level guided; is_tutorial_done | Dev |  |  |  | oyuna özgü olacak | Not Started
| Tutorial görselleri | El/işaret + yönlendirme görselleri | Art |  |  |  | oyuna özgü olacak | Not Started
Congrats Feedbacks | Congrats tetik logic | Güçlü çözüm anları tetikleyici | Dev |  |  |  | oyuna özgü olacak | Not Started
| Congrats VFX | Yerleşme in/out animasyonu | Anim |  |  |  | belirsiz | Not Started
| Congrats SFX | Ses efektleri | Art |  |  |  | belirsiz | Not Started
Motivation Messages & Statistic | WIN data hesaplama | size / time / score / combo | Dev |  |  |  | math logic | Not Started
| Mesaj seçim logic | Performansa göre motivasyon mesajı seçimi | Dev |  |  |  | math logic | Not Started
| Mesaj metinleri | Kova bazlı motivasyon metinleri | Product |  |  |  | math logic | Not Started
| İstatistik layout | WIN data + mesaj yerleşimi | Art |  |  |  | math logic | Not Started
Notifications | Push izni + zamanlama | İzin isteği (uygun anda) + push_ask_count | Dev |  |  |  | math logic | Not Started
| Push stratejisi/içerik | Bildirim tetikleyicileri ve metinleri | Product |  |  |  | math logic | Not Started
Meta Popuplar | Rate-us prompt | Koşullu rate-us akışı | Dev |  |  |  | math logic | Not Started
| Düşük can uyarısı | Son canda uyarı popup | Dev |  |  |  | math logic | Not Started
| Popup görselleri | Rate-us + düşük can tasarımı | Art |  |  |  | ekstra belirli bir süre kullanıcı match bulamayınca ekrandaki aktif match sayısını söyleyen banner popup | Not Started
SFXs | Audio sistemi | Müzik + SFX yönetimi, ayarlarla bağ | Dev |  |  |  |  | Not Started
| Ses assetleri | Müzik + SFX üretimi/lisansı | Art |  |  |  |  | Not Started
Store Görselleri & ASO | App icon + store görselleri | Icon, screenshot, feature graphic | Art |  |  |  |  | Not Started
| ASO metinleri | Başlık, açıklama, anahtar kelimeler | Product |  |  |  |  | Not Started
Localization | Lokalizasyon altyapısı | String tablosu + dil değişimi | Dev |  |  |  | math logic | Not Started
| Çeviri içerikleri | Diller belirlenecek | Product |  |  |  | ceylin bilir | Not Started
Haptics | [7 empty] | Not Started
Not Started
Not Started

## Development TODOs
TODO's
Safe Area
iPhone13 doğru scalinge getirilmesi
iPad referansında doğru scalinge getirilmesi
Grid alanının aralıklarının düzeltilmesi
Oyun içi assetlerin güncellenmesi
SR'a level değiştirme eklenmesi
Remote Configden development için levelların fetchlenebilmesi
Log'un error/warning basma logicinin duzeltilmesi ¦ Base project & CM
MATH LOGIC dokumaninin temizlenmesi (sadece en alttaki notlar)

## Haptics
Haptic | Haptic Type | Haptic Type | Not Implemented Yet | Haptic Type | Haptic Type
|  |  | Base Button Click | LightImpact
|  |  | Tile Selection (Single Tap Input) | Selection
|  |  | Cell Selection (Single Tap Input) | Selection
|  |  | Drag&Drop Start | Selection
|  |  | Cell Fitted | LightImpact
|  |  | Cell Rejected | Failure
Level Win
Level Fail (After Revive Popup)
Revive Popup
Lives Restored
Remaining Lives Hit (Win Screen)
Main Menu Settings Options
Gameplay Settings Options
Level Complete Grid Hit (Win Screen)

## Sounds
| Implemented | Sound Name | Alternative Sound Name |  | Not Implemented Yet | Ceylin Sound Name Suggestions | Anıl Sound Name Suggestions | Murat Sound Name Suggestions
General | Music | MathLogicGameplay |  | General | Music | abp BCrutchfield - Peaceful Video Game Loop
Gameplay | Board Entry | bar_fill |  | Gameplay | Board Entry
| Correct Cell Fill (Incomplete Equation) | collect_01 |  |  | Correct Cell Fill (Incomplete Equation)
| Wrong Cell Fill | invalid_click |  |  | Wrong Cell Fill | hm invalid_click wt false word sound
| Equation Complete | full day streak |  |  | Equation Complete | wt pos STGR_Success_Calm_1
| Selection Input to Board | collect_06 |  |  | Selection Input to Board
| Selection Input to Tray | collect_06 |  |  | Selection Input to Tray
| Drag&Drop Input Start | collect_06 |  |  | Drag&Drop Input Start | sm appear_custom_currency_1_v3
| Drag&Drop Input Cancel | appear_custom_currency_1_v3
| Congrats Great | merge_01 |  |  | Congrats Great | wt great_sound
| Congrats Impressive | merge_02 |  |  | Congrats Impressive | wt fantastic_sound
| Congrats Brilliant | merge_03 |  |  | Congrats Brilliant | wt incredible_sound
| Block Fling | appear_custom_currency_1_v3 |  |  | Block Fling | hm goal_popup_out
| Last Life Popup | appear_life_and_booster |  |  | Tray Slide / Reorder | hm goal_popup_in
| Hint Highlight | appear_life_and_booster |  |  | Life Lost
| Last Hint Page Appear | Sound_Design_Prompt__#2-1784554987113 |  |  | Last Life Popup
Hint Highlight
Last Hint Page Appear
Level Win | Level Win (Last Eq + Level Win Transition) | full day streak + Math_Logic_Level_Win | Math_Logic_Level_Win_v2 | Level Win | Level Win Congrats
|  |  |  | anim gelsin tekrar bakılacak | Grid Preview Hit
Remaining Hearts Filled 1
Remaining Hearts Filled 2
Remaining Hearts Filled 3
Time Popup Appear
Motivation Message Appear
Level Fail | Level Failed | are_you_sure + 3._Pop_Used_for_Icon-1784554954464 | Math_Logic_Fail | Level Fail | Level Failed | sm level_fail wth out_of_space_screen
[5 empty] | Revive | wt collect_life
Restart
Common UI | Button Tap | button_click |  | Common UI | Popup Open
| Options / Button Tap Light | collect_06 |  |  | Popup Close / Cancel
Button Tap
[5 empty] | Button Tap Light | wt pos ui_click_no_slide
Popups | Popup Open | appear_life_and_booster |  | Popups | Rate Us Popup
| Popup Close | button_click |  |  | Select Star
Submit Rate Us

## Planning Template
Epic | Task | Desc | Dept | Owner | Priority | Release | Notes | Status | Development TODO's